Принята педагогическим советом                             Утверждаю

Муниципального образовательного                            Директор МОУ СОШ № 4  г.Бор

учреждения средней общеобразовательной              Тимченко М.В.

школы № 4 г.Бор Нижегородской области

(протокол № 9 от 19.05.2011 г.)                                     (приказ № 112-а  от 20.05.2011 г.)

Проект перспективного развития

Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 г.Бор Нижегородской области на 2011-2015 гг.

2011 год

Содержание

- Паспорт проекта перспективного развития школы на 2011-2015 гг……….1

- Актуальность проекта……………………………………………………………3

- Цели и задачи проекта……………………………………………………………3

- Анализ работы школы по состоянию на начало реализации проекта…….3

- Основные направления реализации проекта……………………………….20

- Ожидаемые результаты………………………………………………………..24

- Финансово-экономическое обоснование проекта…………………………..25

Паспорт проекта перспективного развития школы на 2011-2015 гг.

| Наименование проекта | Проект перспективного развития школы на 2011- 2015 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | - Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; - Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; - Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа", утвержденная поручением Президента Российской Федерации от 04.02.2010 № ПР-271 - целевая программа "Развитие образования в Нижегородской области на 2011-2013 годы", утверждена приказом министерства образования Нижегородской области от 7 сентября 2010 г. № 1009 - программа развития образования городского округа города Бор |
| Разработчики | - Администрация школы - Методический совет школы - Общешкольный родительский комитет |
| Исполнители | - Педагогический коллектив школы - Администрация школы. - Родительская общественность. - Социальные партнёры школы. |
| Цель и задачи | Цель - формирование школьной образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования; соответствие школьной системы образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина. Задачи – 1.Совершенствовать содержание и технологии образования, создавать равные возможности для всех категорий детей; 2. Совершенствовать школьную систему поддержки и сопровождения талантливых детей в течение всего периода обучения в школе, предоставить каждому ученику возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни. 3. Внедрять системную модель здоровьесбережения, участвуя в реализации регионального сетевого образовательного проекта «Нижегородская школа-территория здоровья» 4.Совершенствовать организационно-экономические механизмы в сфере образования. 5. Совершенствовать формы и методы воспитания с целью создания условий для личностного роста воспитанников, формирования нравственных основ социализации , становления гражданственности и патриотизма. 6.Совершенствовать школьную инфраструктуру через изменение ее функциональности. |
| Основные направления | 1. Переход на новые образовательные стандарты 2. Развитие системы поддержки талантливых детей 3. Поддержка и развитие учительского потенциала 4. Изменение школьной инфраструктуры 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 6. Подготовка условий для перехода в статус автономного учреждения. |
| Срок и этапы реализации | 1 этап 2011-2013 годы – - Разработка и внедрение образовательных проектов, направленных на реализацию основных направлений перспективного развития 2 этап 2014-2015 годы – - Завершение начатых на первом этапе образовательных проектов, обеспечив последовательные изменения в школьной образовательной среде - Определение основных позиций по целям и задачам развития школы на следующий период |
| Объем и источники финансирования | 98 500 000 руб. Источники финансирования – бюджет, внебюджетные средства (доходы от платных образовательных услуг, спонсорские средства), средства Попечительского совета школы (членские взносы и благотворительность) |
| Ожидаемые результаты от реализации | 1.100% выпускников 11 класса сдают единый государственный экзамен по обязательным предметам и по предметам по выбору. 2. 100% выпускников 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию. 3. Участие в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады не менее 20% учащихся 5-11 классов 4 Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования до 80%. 5.Повышение коэффициента эффективности здоровьесберегающей деятельности до 70%. 6. 87% педагогов подтверждают свою профессиональную компетентность через аттестацию. 7. Увеличение доли педагогов, занимающихся научно-методической работой в рамках методических формирований школы и НЦНО до 70% 7. Увеличение степени удовлетворенности учащихся и их родителей условиями обучения в школе на 0,2 по 5-балльной шкале. 8. Подготовлены условия для перехода на автономное управление школой. |
| Управление и контроль за реализацией Проекта | Управление осуществляет Директор школы через своих заместителей Контроль за исполнением Программы осуществляет Совет школы Общий контроль осуществляется Управлением народного образования Администрации городского округа города Бор |

  - Актуальность проекта.

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только  в производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому современный ученик должен  научиться самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают успешную учебную и внеучебную деятельность, совершенствовать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути.

Школа становится учреждением, формирующим навыки самообразования и самовоспитания.

В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов. Системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандартов нового поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и создать навигацию проектирования универсальных учебных действий (УУД), которыми должны владеть учащиеся. Овладение учащимися УУД создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» обозначает важность и необходимость  инновационного развития школы для развития личности выпускника:  «Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21 века, обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам».

  - Цели и задачи проекта.

Цель -   формирование школьной образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования; соответствие школьной системы образования требованиям инновационного развития экономики, удовлетворение ожиданий общества и каждого гражданина.

Задачи:

1.Совершенствовать содержание  и технологии образования, создавать  равные  возможности  для всех категорий детей;

2. Совершенствовать школьную систему поддержки и сопровождения талантливых детей в течение всего периода обучения в школе, предоставить каждому ученику

возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни.3

3. Внедрять системную модель здоровьесбережения, участвуя в реализации регионального сетевого образовательного проекта «Нижегородская школа-территория здоровья» 4.Совершенствовать организационно-экономические механизмы в сфере образования.

5.  Совершенствовать  формы  и методы  воспитания  с целью создания условий для личностного роста воспитанников, формирования нравственных  основ социализации ,  становления гражданственности и патриотизма.

6.Совершенствовать школьную инфраструктуру через изменение ее  функциональности.

  - Анализ работы школы по состоянию на начало реализации Проекта

Анализ работы  в рамках вышеуказанных задач – это анализ школы по реализации программы развития школы «Содружество» на 2008-2010 гг. Анализ позволит определить  уровень готовности школы к переходу на новые государственные стандарты, выявить риски школы.

Общие данные:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г.Бор является одним из старейших образовательных учреждений Борского района и города Бор.

Это массовая адаптивная школа с числом учащихся 734 человека (в районе - третий показатель численности). В школе открыты 30 классов, средняя наполняемость – 25,2 учащихся, соотношение учащихся на 1 учителя – 17,4, соотношение учителей к остальным работникам – 58%/42%.

На сегодняшний день школа имеет сформированную нормативно-правовую базу.

Школа работает в 2 полные смены. 1-4 классы по пятидневной неделе, 5-11 классы – по шестидневной неделе в режиме триместров.

Педагогический коллектив имеет оптимальное соотношение учителей-стажистов и молодых педагогов (средний возраст коллектива -), 72% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, 88,9% имеют высшее образование, 96% прошли курсовую подготовку.

Образовательные результаты (ЕГЭ и ГИА – внешняя экспертиза)

ЕГЭ - средний балл по предметам в школе  выше муниципального и регионального (региональный уровень 52,97%, муниципальный уровень – 53,34% школьный уровень -55,3     %)

Контингент учащихся

2008 г. – участник Конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, обладатель гранта Губернатора Нижегородской области – 100 000 руб.,

-победитель районного конкурса «Школа года» по художественным видам творчества в рамках программы «Одаренные дети».

- зарегистрировано Некоммерческое Партнерство «Попечительский совет школы № 4», главной задачей которого является привлечение внебюджетных средств на развитие школы.

2010 г. – победитель Конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, обладатель гранта Губернатора Нижегородской области – 740 000 руб.

-победитель районного конкурса «Школа года» по предметным олимпиадам и конкурсам в рамках программы «Одаренные дети».

| Годы | Количество учащихся | Количество классов | Средняя наполняемость класса |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008-09 | 621 | 28 | 22 |
| 2009-10 | 685 | 30 | 22,8 |
| 2010-2011 | 734 | 30 | 24,5 (без классов КО – 25,25) |

Наметилась  тенденция увеличения  контингента, числа классов и средней наполняемости.

Школа конкурентоспособна. Анализируя прием первоклассников в школу за последние  годы, можно сделать вывод, что школа № 4 востребована и все большее число родителей выбирает ее для обучения своих детей:

2008 год – 67 чел. 2009 год – 100 человек 2010 год – 110 человек

С целью удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах в школе реализуются программы общеобразовательные,  . специального (коррекционного) образования, дополнительного.

Формы обучения:  очная, очно-заочная, по индивидуальным программам, экстернат,

домашнее обучение.

На старшей ступени функционируют профильные классы, включая индивидуальные программы.

Возрастает потребность в специальном коррекционном обучении.

|  | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 вид | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 8 вид | 4 | 6 | 11 | 12 | 9 |
| От общего контингента школы | 1% | 1,3% | 1,97% | 2% | 4% |

Анализ образовательных результатов.

Итоги внутренней экспертизы:

|  | Кол-во уч-ся | Переведены | На 4 и 5 | Условно переведены | Оставлены на 2 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-08 | 608 | 607 (99,8%) | 202(33,3%) | 1 (0,2%) | 1(0,2%) |
| 2008-09 | 608 | 606 (99,7%) | 200 (37%) | 12 (1,9%) | 2 (0,3%) |
| 2009-10 | 685 | 685 (100%) | 240 (42%) | 1 (0,1%) | 0 |

Уровень обученности в 2010 году достиг  100%

Качество  обученности увеличилось с 202 человек (33,3%) в 2008 году до 240 человек (42%) в 2010 году.

Итоги внешней экспертизы.

Сравнение результатов ЕГЭ по школе за 2 года 2008-2009 и 2009-2010 и сравнение с

результатами района, области, РФ.

|  | 2009 | 2010 | район | область | РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| математика | 36 | 43,9 | 39,8 | 42,7 | 44 |
| русский | 55,5 | 60,4 | 57,8 | 58,9 | 58,2 |
| химия | 54,5 | 57,8 | 53,1 | 56,08 | 56 |
| физика |  | 53,8 | 52,7 | 50,5 | 50,5 |
| биология | 61,5 | 56,8 | 54,8 | 55,89 | 55,5 |
| история | 40 | 39 39 | 47,9 | 48,15 | 49,3 |
| обществознание | 61 | 54,7 | 54,9 | 55,96 | 56,2 |
| литература | 49 | 53 53 | 57,2 | 59,96 | 54,5 |
| английский |  | 70,8 | 57,5 | 55,93 | 55,6 |
| география | 52,5 | 58 | 55,6 | 51,12 | 52,6 |
| информатика |  | 62 | 68,2 | 64,9 | 62,7 |

| Основные предметы: математика, русский язык в 2010 году выше районных и областных показателей; русский язык выше показателя по РФ. Предметы по выбору. химия, физика, английский язык, география – результаты выше, чем по району, области, РФ. По английскому языку – лучший результат в районе.По-прежнему школьные результаты ниже районных по истории, обществознанию, литературе. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Результаты экзамена  в 9 классе в новой форме по математике в 2009-2010

Уровень обученности по результатам экзамена ниже, чем по итогам года на 5%. Экзамен не сдали  6 учеников. Показатель качества обученности  по результатам экзамена в 9а классе  превышает значение итогового  показателя за год на 30 %.

Показатель качества обученности по результатам экзамена в 9Б,9В, Г классах ниже,

чем годовой показатель.

Результат экзамена  в 9 классе в новой форме по русскому языку в 2009-2010 уч. году

Качество.

Показатель качества обучения по результатам экзамена превышает результаты за год:

9А(81% экз. и 16% год –разница на 65%) ;

9Г(35% экз и 10% год).

Показатель качества обучения по результатам экзамена в 9Б,9В классах на 10-15% ниже, чем годовой показатель.

Сравнение результатов экзаменов в новой форме в 2008-2009, 2009- 2010 уч. г.

с показателями района и области

|  | 2009 | 2010 | район | область |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| математика | 13,6 | 13 | 14,8 | 14,3 |
| русский | 27,9 | 29,5 | 31,3 | 30,95 |
| обществознание |  | 22,4 | 24,6 | 26 |

Результаты по математике, русскому языку ниже районных и областных.

Проблема: Результаты  ЕГЭ по выбору выпускников 11 класса по  истории, обществознанию, литературе, информатике ниже районных и областных.

Результаты  ГИА по русскому языку, математике, обществознанию ниже средних результатов по району и области.

Результаты внутренней и внешней экспертизы знаний  не всегда совпадают.

Уровень сформированности учебных компетентностей.

Современные тенденции развития образования  связаны преимущественно с компетентностным подходом.

Проблемами компетентностного подхода в обучении  школа занимается, сотрудничая с НОУ НЦНО. Результатом многолетнего  сотрудничества школы с Нижегородским центром непрерывного образования (НОУ НЦНО) стал мониторинг универсальных учебных действий и компетентностей в классах, сотрудничающих с центром (это 9 классов – по 1 классу в каждой параллели, 30% от общего количества классов и группа дошкольной подготовки).

Мониторинг разрабатывается с учетом возрастных особенностей детей. В дошкольной группе проводится  мониторинг по результатам исследования

психологической зрелости у детей, включающих диагностику  уровня развития регулятивных,  познавательных, коммуникативных действий;

в  начальной и основной  школе проводится мониторинг  сформированности логического мышления, рефлексии, мотивации, творческих способностей  на материале математики, русского языка, истории, английского языка.

Сводный анализ. 5а класс. 2010г. Входной замер.

| I. Учебно-информационное умения | % | % | % | баллы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Умение осмыслено читать тексты |  | 80% | 20% |  | средний |
| 1.2 Умение осуществлять перевод текста в схему. | 52 | 40 | 8 |  | средний |
| 1.3 Использование различных источников при поиске информации. | 21 | 63 | 16 |  | средний |
| II.Учебно-коммуникативные умения. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Умение чётко формулировать и аргументировать свою позицию | 24 | 43 | 33 |  | средний |
| 2.2 Умение формулировать и задавать вопрос | 35 | 54 | 11 |  | средний |
| III. Учебно-организационные умения |  |  |  |  |  |
| 3.1 Умение работать по алгоритму | 0 | 60 | 32 |  | средний |
| 3.2 Умение составлять простые алгоритмы | 48 справились |  | 52 не справились |  | низкий |
| 3.3. Осуществление оценки и контроля своих действий и результата на основе критериев данных учителем |  | 32 | 68 |  | низкий |
| IV. Учебно-логические умения |  |  |  |  |  |
| 4.1 Владение логической операцией классификацией | 35 | 62 | 3 |  | средний |
| 4.2 Владение логической операцией обобщением. 4.3 Владение логической операцией конкретизацией | 27 62 | 62 35 | 11 3 |  | средний |
| 4.4 Владение логической операцией систематизацией | 3 | 57 | 40 |  | средний |
| 4.5 Умение делать вывод на основе предположений и несложных умозаключений |  | 20 | 80 |  | низкий |
| 4.6 Умение выбирать рациональный способ решения. |  |  | 100 |  | низкий |

На уроках математики, русского языка, истории, английского языка в 5а классе уровень сформированности умений  на среднем и низком уровне. Следовательно, недостаточно формируются школьная мотивация и самостоятельность ребенка в учении.

Проблема: недостаточно сформирована система работы по формированию компетентностей учащегося при достаточной подготовке учителя.

Результаты участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях разного уровня.

В школе сформирована система работа с одаренными детьми.

Школьное научное общество создано в 1999 году.

Школьная конференция «Планета открытий» для младших школьников  в 2010 году получила статус межшкольной.

Особой формой обучения навыкам проектной и исследовательской деятельности стала летняя экологическая экспедиция «Керженец» (2008, 2009, 2010 годы).

ИТОГИ   школьных  конференций научного общества учащихся за 2008-2010 г.г.

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего представлено работ | 26 | 38 | 42 |
| Начальная школа | 12 | 30 | 25 |
| Основная школа | 8 | 7 | 17 |
| Средняя школа | 6 | 1 | 0 |
| всего | 26 | 38 | 42 |
| % от общего количества учащихся (часть УИР выполняет группа учащихся) | 6,2% | 8,6% | 11,2% |
| Классы НОУ НЦНО | 8 | 5 | 29 |

Количество работ,  представленных учащимися 5-9 классов в 2010 году  увеличилось по сравнению  с предыдущим годом. Совсем нет работ учащихся 10-11 классов  (можно считать это прямым эффектом ЕГЭ), активизировалась исследовательская работа в 8 классах.

Проблема: Навыки исследовательской деятельности, сформированные в начальной школе, теряются в основной и старшей школе, снижается  творческая мотивация, недостаточно формируется творческая среда  как составляющая единого образовательного пространства.

Исследовательские и проектные работы, представленные на конференции и конкурсы разного уровня.

За последние 3 года увеличилось количество УИР и проектов, представляемых на школьной конференции НОУ, что соответствует  решению  задач, поставленных в программе  «Содружество»  на 2008-2010 гг.:  увеличение  количества учащихся, занимающихся исследовательской и проектной деятельностью. В коллективе формируется мотивация на групповые социальные проекты.

Районные олимпиады и предметные конкурсы

(количество / % от общего числа учащихся в школе)

|  | Количество участников | Количество побед |
| --- | --- | --- |
| 2007-2008 | 60 (10% ) | 12 (2%) |
| 2008-2009 | 37 (5,5%) | 13 (2%) |
| 2009-2010 | 88 (12%) | 36 (5%) |

Прослеживается положительная динамика по количеству участников и победителей в районных олимпиадах и предметных конкурсах.

В 2010 году количество участников (не учеников) школьных олимпиад составило 678 (доля участников 99%).

В областных конкурсах дипломов победителей удостоены 4 работы.

Традиционным  в 1-5 классах стал  школьный конкурс юных конструкторов и исследователей «ЮКИ».

В рамках конкурса, который проводится в школьные каникулы (3-4 раза  в год), дети учатся не только творчески мыслить, принимать нестандартные решения, но и работать в команде, принимать на себя различные роли, т.е. формируется коммуникативная компетентность.

В конкурсе ежегодно принимает участие 200-250 учащихся.

Дополнительное образование в школе организовано в форме кружковых занятий, платных образовательных услуг.

|  | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество кружков | 11 | 11 | 12 |
| Количество направленностей | 4 | 4 | 4 |
| Охват учащихся | 36% | 52% | 281 (41%) |

В школе стабильно работают 11-13 кружков спортивной, художественной, краеведческой и исследовательской направленности с охватом детей от 34 до 52%, что ниже районного и областного. Увеличить количество детей, занимающихся в школьных кружках  не представляется возможным из-за перенаселенности школы.

Уровень воспитанности обучающихся.

В течение 5 лет проводится диагностика  сформированности нравственных ценностей у выпускников школы.

Уровень сформированности  ценностных ориентаций учащихся 11 классов в 2008-2010 гг. (по методике М. Рокича, основанной на прямом ранжировании ценностей).

Ценности-цели -

Ценности-средства -

Среди ценностей-целей ведущими являются ценности личной жизни и профессиональной самореализации.

Среди ценностей- средств – ценности дела и самоутверждения.

Завершает рейтинг ценностей-средств воспитанность и информированность.

Профилактика асоциального  поведения

| Форма учета | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внутришкольный | 6,5% | 2,6% | 1,8% | 1,3% |
| В УВД | 1,3% | 0,65% | 0,65% | 1% |
| В КДН | 1,9% | 0,33% | 0,33% | 0,15% |
| У подросткового нарколога | - | - | - | - |

Мониторинг наркоситуации в школе

|  | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во уч-ся, принявших участие в анкетировании | 229 | 171 | 59 | 74 |
| Пробовали ли вы когда-нибудь наркотические вещества? 1)да, 2)нет. | 16 (6,9%) | 10 (5,8%) | 2(3,4%) | 0 |
|  | 213 (93%) | 161 (94,2%) | 57(96,6%) | 74(100%) |
| Продолжаете ли сейчас употреблять наркотики? 1)да, 2)нет. | 1 (0,4%) | 2 (1,2%) | 0 (0%) | 0 |
|  | 228 (99,6%) | 169 (98,2%) | 59(100%) | 74(100%) |

Проблема.

Контингент школы увеличивается, состав семей разнородный, поэтому проблемы построения воспитательной работы в классах существуют. Необходимо содержание воспитательной работы планировать с учетом этого факта, увеличивать долю мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведении (курения в частности),  шире вовлекать детей в систему дополнительного образования, совершенствовать мониторинг воспитательной работы школы.

Педагогический коллектив

Одним из важных условий стабильного функционирования и дальнейшего реформирования системы образования является кадровое обеспечение, а именно - учителя, способные удовлетворить интересы личности и общества в образовательных услугах, чего от нас требует инициатива Президента РФ «Наша новая школа».

Численность работающих педагогов за последние два учебных года остается стабильной.

Характеристики коллектива:

По стажу работы –

| педагогический стаж | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| до 3 лет | 10% | 8% | 20% | 12% |
| от 3 до 10 лет | 16% | 13% | 7% | 12% |
| от 10 до 20 лет | 33% | 25% | 11% | 19% |
| свыше 20 лет | 41% | 54% | 62% | 57% |

По уровню квалификации -

| категории | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| высшая | 39% | 33% | 38% | 34% |
| 1 | 32% | 40% | 32% | 38% |
| 2 | 14% | 12% | 10% | 7% |
| не аттестованы | 15% | 15% | 20% | 21% |

Владение современными педагогическими технологиями -

Уровень компьютерной грамотности –

Мониторинг уровня сформированности компетентности учителя

По методике Шамовой Т.И., Галеевой Н.Л., Корнеевой И.Г.  «Совокупность профессиональных компетенций учителя, заместителя директора школы»  проведена самооценка       владения  учителем  различными компетенциями, в том числе компетенцией  управленческой и валеологической  (управление качеством образовательной среды с позиции здоровьесбережения).

Компетентность в области управления      валеологическая компетентность. (самооценка.  декабрь  2009г.)

Управление качеством ресурсов и условий образовательной среды в системе «Учитель-ученик»

Таблица заполнялась учителями  по результатам участия в работе семинара  Н.Л. Галеевой.  Октябрь 2010 г.

Внимание.

Диаграммы наглядно показывают разность в уровнях

понимаю-могу-умею разработать – анализирую.

Например: распределение  внимания.  Понимаю – 80% учителей

Могу дать определение -60%

Умею разработать соответствующие задания -20%

Анализирую результаты-0%.

Проблема. Управление качеством ресурсов и условий образовательной среды в системе «Учитель-ученик»  ведется на   недостаточном уровне, требует индивидуализации и систематизации.

Растет профессиональное мастерство учителя.

Результаты оценки уровня профессионального мастерства учителя – участника экспериментальной работы (критерии оценивания разработаны НЦНО) демонстрируют положительную динамику профессионального роста.

Аттестация педагогических кадров  – внешняя экспертиза профессионализма учителя.

Внешняя экспертиза указывает на снижение статистического показателя  количества учителей высшей и первой категории за  три последних года. На смену опытным, профессионально грамотным учителям, уходящим на пенсию, приходят молодые специалисты (7 человек) и специалисты из других областей  деятельности (1 человек). Уровень их профессионализма достигает необходимого для аттестации  минимума к концу второго года работы.

В школе разнообразны формы повышения квалификации.

Сотрудничество с Нижегородским центром непрерывного образования как форма повышения профессионального мастерства учителя (авторские семинары, курсы АПК и ППРО, мастерские).

Система ПК НОУ НЦНО направлена  на формирование единого образовательного пространства школы-партнера через сотрудничество с авторами УМК, по которым работает школа, учеными-педагогами, психологами.

Корпоративное обучение педагогического коллектива   осуществляется через курсы различной направленности.  В 2009 году  24  педагога  школы занимались на курсах кафедры здоровьесбережения НИРО «Разработка программ элективных курсов по здоровьесбережению» (на базе школы).  В 2010 году к.б.н.,  профессор Галеева Н.Л. провела двухдневный семинар  по вопросам внедрения ФГОСов и освоения технологии ИСУД.

Педагогический опыт обобщается и транслируется на районном, областном, региональном, международном уровне

Школьный конкурс «Учитель года» - еще одна форма повышения профессионального мастерства

В школьном конкурсе за 4 года приняли участие- 20 педагогов школы, один из них стал победителем районного конкурса. Участвуя в конкурсе, учитель обобщает опыт своей работы, формирует  педагогическое кредо, готовит презентацию своего опыта, портфолио

Учителя школы – участники конкурса в рамках национального проекта «Образование» (4победителя, 1участник), «Сердце отдаю детям» и др.

Заработная плата учителей формируется на основании Положения об оплате труда работников и составила в 2009 году – 11023 руб., в 2010 году – 11432 руб. Стимулирующие выплаты формируются  на основании разработанного положения.

Здоровье учащихся.

Ежегодно анализируется состояние здоровья учащихся, данные по состоянию здоровья учащихся в школе в целом и в каждом классе учитываются при планировании воспитательной работы, выборе видов деятельности для класса, группы учащихся и отдельных учеников, что способствует большей индивидуализации образования, чего от нас требует инициатива  «Наша новая школа».

Группа здоровья.

| Группы здоровья | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,9% | 4,2% | 4,6% |
| 11 | 85,6% | 86,3% | 84,6% |
| 111 | 9,7% | 8,5% | 9,7% |
| 1У | 1,1% | 0,96% | 1,1% |

Группы по обучению физкультуре

| Группы | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| основная | 79,2% | 80% | 80% |
| подготовительная | 17,2% | 15,7% | 17,8% |
| специальная | 3,1% | 2,7% | 3% |
| освобождение | 0,35% | 1,4% | - |

Состояние детского травматизма

|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество травм | 0 | 1 | 0 |

При анализе состояния здоровья учащихся на основании медицинских осмотров можно сделать вывод о стабильном в целом состоянии.

При анализе хронической заболеваемости можно отметить уменьшение заболеваемости эндокринной системы; при этом увеличилось число заболеваний сердечно-сосудистой системы, нервной  и дыхательной систем.

В школе на правах совместительства работают медицинская сестра и врач, обеспечивая плановые медицинские осмотры и вакцинопрофилактику учащихся, оборудован медицинский кабинет.

Наши достижения последних лет –

2008 г. – участник Конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, обладатель гранта Губернатора Нижегородской области – 100 000 руб.,

-победитель районного конкурса «Школа года» по художественным видам творчества в рамках программы «Одаренные дети».

- зарегистрировано Некоммерческое Партнерство «Попечительский совет школы № 4», главной задачей которого является привлечение внебюджетных средств на развитие школы.

2010 г. – победитель Конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, обладатель гранта Губернатора Нижегородской области – 740 000 руб.

-победитель районного конкурса «Школа года» по предметным олимпиадам и конкурсам в рамках программы «Одаренные дети».

Инновационная деятельность педагогического коллектива

реализуется через экспериментальные площадки разного уровня.

1.Экспериментальная площадка кафедры начального и дошкольного образования АПКиППРО «Повышение профессиональной компетентности учителя как условия развития субъектности учащихся при реализации УМК «Живой родник» и рабочих тетрадей «Смекалочка 1-4 кл.».

Распространение педагогического опыта по освоению современных педагогических технологий

2.Региональная экспериментальная площадка в рамках международного образовательного проекта  TEMPUS TACIS «Воспитание предпринимательского духа на  уроках экономики в школах Российской Федерации».

3.Региональный сетевой образовательный проект «Нижегородская школа-территория здоровья».

4.Экспериментальная площадка НИРО  « Создание  и апробация учебного пособия и рабочей тетради для учащихся 8-9 классов по курсу «Религии России»

5. Экспериментальная площадка НИРО кафедра начального обучения «Формирование универсальных учебных действий (УУД) в 1 классе по УМК

«Новая классическая школа»

6.Экспериментальный проект на базе НОУ «Нижегородский центр непрерывного образования» по разработке и апробации мониторинга успешности освоения программ».

7. Районный центр содействия здоровью «Распространение педагогического опыта по освоению современных педагогических технологий»

8. Школьная экспериментальная площадка «Разработка программа «Я - исследователь»

9.  Школьная экспериментальная площадка «Рабочая программа факультативных курсов».

Материально-техническая база школы постоянно развивается, несмотря на финансовый кризис 2008 г. Благодаря  средствам, поступающим в Попечительский совет и полученному гранту Губернатора, ведется поэтапное, хотя и не удовлетворяющее полностью,  обеспечение потребностей учебно-воспитательного процесса.

Оснащенность компьютерами на 1 учащегося  –

в 2008-2009 -  1:24

в 2009-2010 – 1:22

в 2010-2011 – 1:18 – в расчет брались только компьютеры, используемые для учебных целей, а также компьютеры в библиотеке и комнате детского актива

Недостаточность  площадей не позволяет расширять систему дополнительного образования.

Средства, поступившие в Попечительский совет школы:

|  | 2008-09 | 2009-2010 |
| --- | --- | --- |
| Членские взносы | 719090 руб. | 752845 руб. |
| Благотворительность | 35498 руб. | 330163 руб. |
| Фонды классов | 42620 руб. (9 классов) | 142950 руб. (11классов) |

  - Основные направления реализации проекта

| Основные направления | Мероприятия для реализации | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Переход на новые образовательные стандарты | 1.Разработка учебного плана и выбор УМК для его реализации в соответствии с ФГОС. 2.Разработка и внедрение образовательных программ для начальной школы. 3.Разработка образовательных программ для основной щколы 4.Мониторинг готовности родителей к переходу на ФГОС 5.Апробация мониторинга сформированности УУД в 1-5 классах, разработанного в рамках сотрудничества с НОУ НЦНО 6. Сотрудничество с Нижегородским центром непрерывного образования (НОУ НЦНО): - Повышение профессиональной компетентности учителя как условия развития субъектности учащихся при реализации рабочих тетрадей «Смекалочка» для 1-4 кл. в рамках экспериментальной площадки АПКиППРО; - Освоение технологии ИСУД (научный консультант к.б.н., профессор Галеева Н.Л.); - Разработка заданий для мониторинга УУД (руководитель к.п.н., профессор Битянова М.Р.). 7.Формирование универсальных учебных действий (УУД) в в начальной школе по УМК «Новая классическая школа» в рамках экспериментальной площадки НИРО. 8. Внесение изменений в Устав школы: защита проекта как форма экзамена по профильному предмету в рамках промежуточной аттестации в 10 классе 9.Развитие детского общественного движения через объединения «Маленькая страна», Совет старшеклассников. Совершенствование системы дополнительного образования в соответствии с ФГОСами 10.Разработка и реализация образовательных программ дополнительного образования в рамках школьного музея для 1-4 классов: «Семья в школьном музее» (1-4кл.); «В гостях у Деда Музееведа»: 1 кл.- Дашуткины сказки, 2 кл.- Музейная азбука, 3кл – Когда прабабушки были маленькими, 4 кл.- В гостях у Крота Кротовича или Край родной открывает тайны. 11.Разработка подпрограммы «Развитие ИКТ-инфраструктуры школы» и ее реализация. | 2011 г. 2011г. 2011-2015 гг 2013 2011 г. 2011 2011-2015 2011-2015 2009-2012 2010-2015 2010-2012 2011 год 2011-2015 гг 2011-2015г. 2011 | Директор школы Зам. Директора по УВР; рабочая группа Зам. директора по УВР; рабочая группа Зам.директора по УВР Зам.директора по УВР Рабочая группа (РГ)- руководитель Маланова Е.Ю. учителя нач. кл. зам.директора шк. по УВР; Уварова О.В. Директор школы Педагогический совет Зам.директора школы по ВР Добролюбова Л.М.; Иващенко А.В.; рабочая группа. Ремизов И.В. |
| 2.Развитие системы поддержки талантливых детей | 1.Участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня; Активизация участия детей в олимпиадах, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи. 2.Школьное НОУ: конференция НОУ для учащихся 6-11 классов»; Конференция для младших школьников «Планета открытий»; летняя экологическая экспедиция «Керженец»; конкурс «ЮКИ» для 1-5 классов. 3.Школьный конкурс «Звездный час» (1-11 кл.). 4.Развитие системы социального партнерства: сотрудничество с НГПУ, отделом просвещения заповедника «Керженский», областным экологическим центром «Зеленый парус». | 2011-2015гг | Зам. директора по УВР, руководители школьных методических объединений; рабочая группа Тарновская Т.В. Рогова Т.С. Тимченко М.В. |
| 3.Развитие учительского потенциала | 1.Корпоративные, индивидуальные, групповые формы повышения профессионального мастерства учителя. 2.Совершенствование системы моральных и материальных стимулов поддержки учителя. 3.Шкоьный конкурс «Учитель года»; участие в учительских конкурсах разного уровня. 4.Аттестация педагогических работников в соответствии с новыми квалификационными требованиями и новыми условиями аттестации. 5.Обобщение педагогического опыта в рамках экспериментальных площадок разного уровня, в рамках сетевого проекта по здоровьесбережению (НИРО). | 2011-2015 гг | зам.директора школы по УВР |
| 4.Изменение школьной инфраструктуры | 1.Совершентсвование инфраструктуры школы в соответствии с требованиями новых СанПинов. 2.Создание информационного центра с целью обеспечения доступа ко всем видам образовательных ресурсов. 3.Реализация проекта «Школьная карта» 4.Капитальный ремонт спортивного зала. 5.Создание школьного буфета, кабинета ОБЖ, кабинета начальных классов. | 2011-2015гг 2011-2012 2011-2012 2012 2012 г. | Директор школы Зам.директора школы по АХЧ Директор Зам. Директора школы по АХЧ Зам. Директора школы по АХЧ |
| 5. Сохранение и укрепление здоровья школьников | 1.Функционирование школы как районного центра по здоровьесбережению. 2.Модернизация инфраструктуры физического воспитания. Повышение значимости уроков физкультуры при переходе на новый учебный план-3 часа физкультуры в каждом классе; Введение занятий в 1-4 классах по формированию навыков здорового образа жизни. 3.Совершенствование системы школьного питания. 4.Усиление роли здоровьеформирующей функции физического воспитания за счет внеурочной спортивно-оздоровительной работы. 5.Развитие коррекционно-развивающих технологий 6.Осуществление мониторинга здоровьесберегающей деятельности. 7.Развитие сетевого взаимодействия со школами здоровьесберегающей направленности как основного механизма внедрения инновационного опыта в образовательную среду по формированию мотивации культуры здоровья обучающихся, воспитанников в рамках участия в региональном сетевом проекте «Нижегородская школа – территория здоровья» . | 2010-2011 2011-2012гг 2011 2011-2012 2011-2015 2011-2015 2009-2012 | Директор школы Зам.директора школы по УВР Директор школы Зам.директора школы по ВР Директор Зам.директора по ВР педагог-психолог зам.директора школы по УВР зам.директора школы по УВР |
| 6. Подготовка условий для перехода в статус автономного учреждения. | 1. Изучение опыта школ, перешедших на автономное управление, в рамках регионального сетевого проекта (школы Володарского района №48,58) 2.Курсы повышения квалификации по вопросам перехода в режим автономного управления (С.-Петербург). 3.Расширение сети дополнительных платных образовательных услуг | 2011 год 2012 год 2012-2015 | Директор школы |

5. Ожидаемые результаты .

1.100% выпускников 11 класса сдают единый государственный экзамен по обязательным предметам и по предметам по выбору.

2. 100% выпускников 9 класса проходят государственную итоговую аттестацию.

3. Участие в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады не менее 20% учащихся 5-11 классов

4 Увеличение доли детей, получающих услуги дополнительного образования до 80%.

5.Повышение коэффициента эффективности здоровьесберегающей деятельности до 70%.

6. 87% педагогов подтверждают свою профессиональную компетентность через аттестацию.

7. Увеличение доли педагогов, занимающихся научно-методической работой в рамках методических формирований школы и НЦНО до 70%

7. Увеличение степени удовлетворенности учащихся и их родителей условиями обучения в школе на 0,2 по 5-балльной шкале.

8. Подготовлены условия для перехода на автономное управление школой.

Индикаторы образовательных результатов

В целом уровень развития школы мы предполагаем оценивать по следующим индикаторам образовательных результатов  с использованием различных видов диагностики:

| - Высокое качество результатов обучения, которое способствует личностному развитию школьников. | Анализ выполнения государственных образовательных стандартов: контрольные работы, срезы, экзамены (в том числе ЕГЭ), степень обученности классов (СОК по методике И.Н.Симонова); анализ качества обучения; уровень сформированности гражданско-правовой и духовно-нравственной культуры человека. |
| --- | --- |
| - Эффективное использование современных образовательных технологий в образовательном процессе: исследовательской, информационно-коммуникационных. | Анализ использования современных педагогических технологий в образовательном процессе (количество); анкетирование учащихся и учителей по методике Н.В.Немовой: изучение школьной мотивации, уровень сформированности компетенции и др.; анализ участия в олимпиадах, конкурсах, НОУ (кол-во участников); анализ качества результатов обучения и воспитания (кол-во обучающихся на «4» и «5»; кол-во учащихся, вовлечённых в социальные проекты и в органы самоуправления); динамика количества педагогов, участвующих в инновационной работе. |
| - Обеспечение доступности качественного образования. | Анализ наличия вариантов программ для разных групп школьников, наличие развивающих программ, обеспечивающих преемственность в обучении; анализ обучения старшеклассников по индивидуальным планам; анализ сохранения контингента учащихся; анализ уровня квалификации учителей. |
| - Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного уклада. | Показатели численности участия представителей различных групп (родителей, учащихся, учителей, социальных партнёров школы) в органах управления. |
| - Создание условий для сохранения здоровья обучающихся. | Данные медицинского осмотра, результаты изменения формы организации образовательного процесса (введение нового режима каникул); уровень школьной нагрузки, утомляемости, работоспособности, эмоционального состояния и тревожности по тестам Бурдона, Г.Витцлака, Векслера, Филипса, М.Р.Битяновой и д.р. |
| - Участие в муниципальных, региональных, федеральных и Международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах. | Показатели кол-ва конкурсов, уровня конкурсов, участия и побед в конкурсах педагогов и учащихся. |
| - Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования. | Показатели охвата учащихся дополнительным образованием, занимающихся в спортивных секциях, участвующих в деятельности Советов старшеклассников, в организации «Маленькая страна»; количество программ дополнительного образования. |
| - Обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны труда участников образовательного процесса. | Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями их пребывания в школе; о количестве чрезвычайных ситуаций. |
| - Финансовое обеспечение образовательного процесса. | Анализ бюджета школы, в том числе внебюджетных средств (спонсорские пожертвования, доходы от платных образовательных услуг). |

6.Финансово экономическое обоснование проекта

При условии сохранения нормативно-подушевого финансирования в тех же нормативах и сохранения тенденций изменения контингента учащихся, а  также с учетом сложившейся в школе системы платных дополнительных образовательных услуг и среднегодового уровня их доходности, привлечения средств Попечительского совета школы возможный объем финансирования составит примерно 98 500 000 руб. Для полного выполнения программы, особенно в части изменения школьной инфраструктуры (капитальный ремонт спортивного зала, обновление компьютерной техники, приобретение лицензионных программ и т.п.) этих средств недостаточно, они позволят только обеспечить функционирование школы на сегодняшнем уровне.

Для существенного изменения ситуации и реализации в полной мере Проекта перспективного развития школы на 2011-2015 гг. необходимо увеличение финансирования по статьям, позволяющим обеспечить выполнение качественного ремонта всех помещений школы, реконструкцию школьной столовой, обновление компьютерной техники, современную курсовую подготовку учителей и повышение их заработной платы.